## 開發時間彙整
編號 | 功能名稱 | 模組分類 | 功能描述 | 開始日期 | 完成日期 | 實際工時（人日） | 產出物 / 涉及檔案 | 備註 / 心得
F-001 | 轉盤生成器基礎架構 | 前端 | Vanilla JS 多欄位轉盤動畫引擎，隨機抽取練習情境 | 2026/03/13 | 2026/03/13 | 1 | index.html, js/spinner.js, js/app.js | 首次提交建立 MVP 框架
F-002 | 視覺設計（Glassmorphism） | 設計 | 玻璃擬態 + 漸層配色 + 轉盤特效 | 2026/03/13 | 2026/03/13 | 0.5 | css/main.css, css/spinner.css | 與基礎架構同日完成，UI 品質直接拉到 demo-ready
F-003 | 業務人物 + 產品線轉盤欄 | 前端+資料 | 新增業務人物（9 人）與產品線（9 種）兩個轉盤欄位 | 2026/03/13 | 2026/03/13 | 0.5 | js/data.js, js/spinner.js | 讓情境更貼近真實業務場景
F-004 | 情境資料庫擴充 | 資料 | 15 產業 × 12 客戶角色 × 40+ 客戶情境 × 20 難題 | 2026/03/13 | 2026/03/31 | 1.5 | js/data.js | 資料量決定情境豐富度，期間多次微調（移除 Joanna 等）
F-005 | AI 角色扮演器（React 版） | 前端+AI | React + JSX artifact，含對話 UI、評分、教練覆盤 | 2026/04/03 | 2026/04/03 | 2 | sales-roleplay-trainer.jsx | 進階版主體，整合 Babel 即時編譯
F-006 | AI 對話器（HTML 版）+ API Key 管理 | AI 整合 | 輕量 HTML 版本，使用者自帶 Claude API key | 2026/04/03 | 2026/04/03 | 2 | roleplay-ai.html | 讓任何人都能即開即用，不需後端
F-007 | Anthropic Browser Header 修正 | AI 整合 | 瀏覽器直連 Claude API 需要的特殊 header | 2026/04/03 | 2026/04/03 | 0.5 | roleplay-ai.html | 卡了一陣子才發現是 anthropic-dangerous-direct-browser-access
F-008 | 移除 Recharts 依賴 + 按鈕樣式 | 前端 | 拔掉外部 CDN，避免載入失敗；統一按鈕樣式 | 2026/04/03 | 2026/04/03 | 0.5 | sales-roleplay-trainer.jsx | 減少外部依賴提高穩定性
F-009 | 教練面板加寬 + 回合計數器 | 前端 | 覆盤面板顯示空間不夠，調寬並修可見度 | 2026/04/03 | 2026/04/03 | 0.5 | sales-roleplay-trainer.jsx | review failure 修復
F-010 | 上下導覽按鈕 + 欄寬調整 | 前端 | 每個轉盤欄加上下手動切換按鈕；難度欄加寬 | 2026/04/04 | 2026/04/04 | 0.5 | js/spinner.js, css/spinner.css | 使用者回饋希望可以手動微調抽到的選項
F-011 | AI Trainer 與 Spinner 資料同步 | 資料 | 兩個版本共用同一份 data.js 避免資料漂移 | 2026/04/03 | 2026/04/03 | 0.5 | js/data.js | 重構降低維護成本
F-012 | 雲端情境 + 公有雲環境轉盤 | 前端+資料 | 新增 AWS / GCP / Azure 環境維度，補齊雲端銷售情境 | 2026/04/07 | 2026/04/07 | 1.5 | index.html, roleplay-ai.html, js/data.js | 本專案核心競爭力：雲端業務情境練習
F-013 | 條件式雲端環境顯示 | 前端 | 只在抽到雲端服務產品時才顯示雲端環境轉盤 | 2026/04/07 | 2026/04/07 | 0.5 | index.html, js/spinner.js | 避免非雲端產品出現不相關欄位
F-014 | 轉盤動畫優化 + 落定閃光 | 設計 | 縮短動畫時間提升節奏感，加入落定瞬間閃光特效 | 2026/04/08 | 2026/04/08 | 0.5 | css/spinner.css, js/spinner.js | perf 優化 + 視覺回饋
總計

## 模組工時分析
模組分類 | 累計工時（人日） | 佔比
前端
AI 整合
前端+AI
資料
前端+資料
設計
部署
後端
總計